## WBS
Work Breakdown Structure
Tên dự án |  | Quản Lý Bệnh Viện
Mã dự án |  | DAQL_BV
Người lập |  | Hoàng Thị Thanh Huyền
Trạng thái
WBS code | Level | Các công việc chính (mức 0) | Dự kiến thực hiện (Tự làm, thuê ngoài, sử dụng lại) | Ghi chú | % Thời gian | Chi tiết | THỜI GIAN (NGÀY)
1 | 1 | Lập kế hoạch dự án | Tự làm |  | 2.083% | complex | 2
1.1 | 2 | Làm WBS | Tự làm |  |  | complex | 1
1.2 | 2 | Ước tính nhân lực chi phí | Tự làm |  |  | medium | 1
1.3 | 2 | Xác định giải pháp kỹ thuật | Tự làm |  |  | medium | 1
1.4 | 2 | Xây dựng kế hoạch tiến độ | Tự làm |  |  | simple | 1
1.5 | 2 | Xác định rủi ro | Tự làm |  |  | simple | 1
1.6 | 2 | Viết kế hoạch tổng hợp | Tự làm |  |  | simple | 1
1.7 | 2 | Khảo sát yêu cầu chi tiết | Tự làm |  |  | simple | 1
2 | 1 | Khảo sát yêu cầu khách hàng | Tự làm |  | 4.167% | simple | 4
2.1 | 2 | Viết URD | Tự làm |  |  | simple | 3
2.2 | 2 | Viết SRS | Tự làm |  |  | simple | 3
2.3 | 2 | Review và lấy chữ ký | Tự làm |  |  | simple | 1
3 | 1 | Thiết kế hệ thống | Tự làm |  | 2.083% | simple | 2
3.1 | 2 | Lựa chọn công nghệ | Tự làm |  |  | simple | 1
3.2 | 2 | Thiết kế tổng thể hệ thống | Tự làm |  |  | simple | 2
4 | 1 | Thiết kế chi tiết | Tự làm |  | 8.333% | complex | 8
4.1 | 2 | Thiết kế CSDL | Tự làm |  |  | simple | 1
4.1.1 | 3 | Thiết kế bảng Người dùng | Tự làm |  |  | simple
4.1.2 | 3 | Thiết kế bảng Bệnh nhân | Tự làm |  |  | simple
4.1.3 | 3 | Thiết kế bảng Thẻ bảo hiểm y tế | Tự làm |  |  | simple
4.1.4 | 3 | Thiết kế bảng Hồ sơ bệnh án | Tự làm |  |  | simple
4.1.5 | 3 | Thiết kế bảng Đơn thuốc | Tự làm |  |  | simple
4.1.6 | 3 | Thiết kế bảng Kết quả khám CLS | Tự làm |  |  | simple
4.1.7 | 3 | Thiết kế bảng Thông tin về khoa | Tự làm |  |  | simple
4.1.8 | 3 | Thiết kế bảng Thông tin thuốc | Tự làm |  |  | simple
4.1.9 | 3 | Thiết kế bảng Loại thuốc | Tự làm |  |  | simple
4.1.10 | 3 | Thiết kế bảng Nhập thuốc, Vật tư y tế(Kho) | Tự làm |  |  | simple
4.1.11 | 3 | Thiết kế bảng Xuất thuốc, Vật tư y tế (Kho) | Tự làm |  |  | simple
4.1.12 | 3 | Thiết kế bảng Lịch phẫu thuật | Tự làm |  |  | simple
4.1.13 | 3 | Thiết kế bảng Giường bệnh | Tự làm |  |  | simple
4.1.14 | 3 | Thiết kế bảng Nhập thuốc, Vật tư y tế phòng phẫu thuật | Tự làm |  |  | simple
4.1.15 | 3 | Thiết kế bảng Xuất thuốc, Vật tư y tế phòng phẫu thuật | Tự làm |  |  | simple
4.1.16 | 3 | Thiết kế bảng Nhập thuốc từ kho | Tự làm |  |  | simple
4.1.17 | 3 | Thiết kế bảng Hóa đơn | Tự làm |  |  | simple
4.1.18 | 3 | Thiết kế bảng Lịch hẹn | Tự làm |  |  | simple
4.1.19 | 3 | Thiết kế bảng Thuốc, vật tư y tế phòng khám | Tự làm |  |  | simple
4.1.20 | 3 | Thiết kế bảng Viện Phí | Tự làm |  |  | simple
4.2 | 2 | Thiết kế giao diện/giao tiếp giữa các module | Tự làm |  |  | medium | 4
4.2.2 | 3 | Gói DataAcessLayer | Tự làm |  |  | simple | 2
4.2.2.1 | 4 | Lớp DbConnect | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.2 | 4 | Lớp NguoiDungDAL | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.3 | 4 | Lớp BenhNhanDAL | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.4 | 4 | Lớp BaoHiemYTeDAL | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.5 | 4 | Lớp HoSoBenhAnDAL | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.6 | 4 | Lớp DonThuocDAL | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.7 | 4 | Lớp KetQuaKhamCSLDAL | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.8 | 4 | Lớp ThuocDAL | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.9 | 4 | Lớp NhapThuocVatTyYTeKhoDAL | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.10 | 4 | Lớp XuatThuocVatTyYTeKhoDAL | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.11 | 4 | Lớp LichPhauThuatDAL | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.12 | 4 | Lớp NhapThuocVatTyYTePhauThuatDAL | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.13 | 4 | Lớp XuatThuocVatTyYTePhauThuatDAL | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.14 | 4 | Lớp NhapThuocTuKhoPPhauThuatDAL | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.15 | 4 | Lớp HoaDonDAL | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.16 | 4 | Lớp LichHenDAL | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.17 | 4 | Lớp ThuocVatTuYTePhongKhamDAL | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.18 | 4 | Lớp VienPhiDAL | Tự làm |  |  | simple
4.2.3 | 3 | Gói Bussiness | Tự làm |  |  | simple | 2
4.2.3.1 | 4 | Lớp NguoiDungBLL | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.2 | 4 | Lớp BenhNhanBLL | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.3 | 4 | Lớp BaoHiemYTeBLL | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.4 | 4 | Lớp HoSoBenhAnBLL | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.5 | 4 | Lớp DonThuocBLL | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.6 | 4 | Lớp KetQuaKhamCSLBLL | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.7 | 4 | Lớp ThuocBLL | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.8 | 4 | Lớp NhapThuocVatTyYTeKhoBLL | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.9 | 4 | Lớp XuatThuocVatTyYTeKhoBLL | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.10 | 4 | Lớp LichPhauThuatBLL | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.11 | 4 | Lớp NhapThuocVatTyYTePhauThuatBLL | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.12 | 4 | Lớp XuatThuocVatTyYTePhauThuatBLL | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.13 | 4 | Lớp NhapThuocTuKhoPPhauThuatBLL | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.14 | 4 | Lớp HoaDonBLL | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.15 | 4 | Lớp LichHenBLL | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.16 | 4 | Lớp ThuocVatTuYTePhongKhamBLL | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.17 |  | Lớp VienPhiBLL | Tự làm |  |  | simple
4.3 | 2 | Thiết kế giao diện/giao tiếp với các hệ thống ngoài | Tự làm |  |  | simple | 4
4.3.1 | 3 | Giao diện form đăng nhập hệ thống | Tự làm |  |  | simple
4.3.2 | 3 | Giao diện form Quản lý khoa dược | Tự làm |  |  | simple
4.3.3 | 3 | Giao diện quản lý thuốc Tây y | Tự làm |  |  | simple
4.3.4 | 3 | Giao diện quản lý thuốc Đông y | Tự làm |  |  | simple
4.3.5 | 3 | Giao diện quản lý Khoa phẫu thuật | Tự làm |  |  | simple
4.3.6 | 3 | Giao diện Cập nhật hồ sơ | Tự làm |  |  | simple
4.3.7 | 3 | Giao diện quản lý vật tư y tế | Tự làm |  |  | simple
4.3.8 | 3 | Giao diện yêu cầu nhập thuốc từ kho(Phẫu thuật) | Tự làm |  |  | simple
4.3.9 | 3 | Giao diện quản lý KH tổng hợp | Tự làm |  |  | simple
4.3.10 | 3 | Giao diện quản lý Bệnh nhân | Tự làm |  |  | simple
4.3.11 | 3 | Giao diện thống kê báo cáo | Tự làm |  |  | simple
4.3.12 | 3 | Giao diện thống kê ngày điều trị | Tự làm |  |  | simple
4.3.13 | 3 | Giao diện thống kê bệnh nhân các khoa | Tự làm |  |  | simple
4.3.14 | 3 | Giao diện quản lý hồ sơ bệnh án | Tự làm |  |  | simple
4.3.15 | 3 | Giao diện quản lý kế toán tổng hợp | Tự làm |  |  | simple
4.3.16 | 3 | Giao diện quản lý thu trả viện phí | Tự làm |  |  | simple
4.3.17 | 3 | Giao diện lập hóa đơn | Tự làm |  |  | simple
4.3.18 | 3 | Giao diện quản lý khám CLS | Tự làm |  |  | simple
4.3.19 | 3 | Giao diện cập nhật kết quả CLS | Tự làm |  |  | simple
4.3.20 | 3 | Giao diện quản lý khám bệnh | Tự làm |  |  | simple
4.3.21 | 3 | Giao diện quản lý lịch hẹn | Tự làm |  |  | simple
4.3.22 | 3 | Giao diện quản lý thuốc vật tư phòng khám | Tự làm |  |  | simple
4.3.23 | 3 | Giao diện kê đơn | Tự làm |  |  | simple
4.3.24 | 3 | Giao diện quản lý tiếp nhận bệnh nhân | Tự làm |  |  | simple
4.3.25 | 3 | Giao diện thêm bệnh nhân | Tự làm |  |  | simple
5 | 1 | Phát triển hệ thống | Tự làm |  | 16.67% | Complex | 16
5.1 | 2 | Phát triển | Tự làm |  |  | Complex | 1
5.1.1 | 3 | Code create database QuanLyBenhVien | Tự làm |  |  | simple | 1
5.1.1.1 | 4 | Code create table Người dùng | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.2 | 4 | Code create table Bệnh nhân | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.3 | 4 | Code create table Thẻ bảo hiểm y tế | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.4 | 4 | Code create table Hồ sơ bệnh án | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.5 | 4 | Code create table Đơn thuốc | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.6 | 4 | Code create table Kết quả khám CLS | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.7 | 4 | Code create table Thông tin về khoa | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.8 | 4 | Code create table Thông tin thuốc | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.9 | 4 | Code create table Loại thuốc | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.10 | 4 | Code create table Nhập thuốc, Vật tư y tế(Kho) | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.11 | 4 | Code create table Xuất thuốc, Vật tư y tế (Kho) | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.12 | 4 | Code create table Lịch phẫu thuật | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.13 | 4 | Code create table Giường bệnh | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.14 | 4 | Code create table Nhập thuốc, Vật tư y tế phòng phẫu thuật | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.15 | 4 | Code create table Xuất thuốc, Vật tư y tế phòng phẫu thuật | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.16 | 4 | Code create table Nhập thuốc từ kho | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.17 | 4 | Code create table Hóa đơn | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.18 | 4 | Code create table Lịch hẹn | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.19 | 4 | Code create table Thuốc, vật tư y tế phòng khám | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.20 | 4 | Code create table Viện Phí | Tự làm |  |  | simple
5.1.2 | 3 | Code Entity | Tự làm |  |  | simple | 1
5.1.2.1 | 3 | Code create table Người dùng | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.2 | 3 | Code create table Bệnh nhân | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.3 | 3 | Code create table Thẻ bảo hiểm y tế | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.4 | 3 | Code create table Hồ sơ bệnh án | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.5 | 3 | Code create table Đơn thuốc | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.6 | 3 | Code create table Kết quả khám CLS | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.7 | 3 | Code create table Thông tin về khoa | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.8 | 3 | Code create table Thông tin thuốc | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.9 | 3 | Code create table Loại thuốc | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.10 | 3 | Code create table Nhập thuốc, Vật tư y tế(Kho) | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.11 | 3 | Code create table Xuất thuốc, Vật tư y tế (Kho) | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.12 | 3 | Code create table Lịch phẫu thuật | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.13 | 3 | Code create table Giường bệnh | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.14 | 3 | Code create table Nhập thuốc, Vật tư y tế phòng phẫu thuật | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.15 | 3 | Code create table Xuất thuốc, Vật tư y tế phòng phẫu thuật | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.16 | 3 | Code create table Nhập thuốc từ kho | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.17 | 3 | Code create table Hóa đơn | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.18 | 3 | Code create table Lịch hẹn | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.19 | 3 | Code create table Thuốc, vật tư y tế phòng khám | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.20 | 3 | Code create table Viện Phí | Tự làm |  |  | simple
5.1.3 | 3 | Code giao diện | Tự làm |  |  | medium | 4
5.1.3.1 | 3 | Code giao diện form đăng nhập hệ thống | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.2 | 3 | Code giao diện form Quản lý khoa dược | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.3 | 3 | Code giao diện quản lý thuốc Tây y | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.4 | 3 | Code giao diện quản lý thuốc Đông y | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.5 | 3 | Code giao diện quản lý Khoa phẫu thuật | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.6 | 3 | Code giao diện Cập nhật hồ sơ | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.7 | 3 | Code giao diện quản lý vật tư y tế | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.8 | 3 | Code giao diện yêu cầu nhập thuốc từ kho(Phẫu thuật) | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.9 | 3 | Code giao diện quản lý KH tổng hợp | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.10 | 3 | Code giao diện quản lý Bệnh nhân | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.11 | 3 | Code giao diện thống kê báo cáo | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.12 | 3 | Code giao diện thống kê ngày điều trị | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.13 | 3 | Code giao diện thống kê bệnh nhân các khoa | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.14 | 3 | Code giao diện quản lý hồ sơ bệnh án | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.15 | 3 | Code giao diện quản lý kế toán tổng hợp | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.16 | 3 | Code giao diện quản lý thu trả viện phí | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.17 | 3 | Code giao diện lập hóa đơn | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.18 | 3 | Code giao diện quản lý khám CLS | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.19 | 3 | Code giao diện cập nhật kết quả CLS | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.20 | 3 | Code giao diện quản lý khám bệnh | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.21 | 3 | Code giao diện quản lý lịch hẹn | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.22 | 3 | Code giao diện quản lý thuốc vật tư phòng khám | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.23 | 3 | Code giao diện kê đơn | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.24 | 3 | Code giao diện quản lý tiếp nhận bệnh nhân | Tự làm |  |  | medium
5.1.3.25 | 3 | Code giao diện thêm bệnh nhân | Tự làm |  |  | medium
5.1.4 | 3 | Code Class | Tự làm |  |  | medium | 3
5.1.4.1 | 4 | Code class QLBV.DataAcessLayer.DataAcessLayer | Tự làm |  |  | medium
5.1.4.1.1 | 4 | Code Lớp DbConnect | Tự làm |  |  | simple
5.1.4.1.2 | 4 | Code Lớp NguoiDungDAL | Tự làm |  |  | simple
5.1.4.1.3 | 4 | Code Lớp BenhNhanDAL | Tự làm |  |  | simple
5.1.4.1.4 | 4 | Code Lớp BaoHiemYTeDAL | Tự làm |  |  | simple
5.1.4.1.5 | 4 | Code Lớp HoSoBenhAnDAL | Tự làm |  |  | simple
5.1.4.1.6 | 4 | Code Lớp DonThuocDAL | Tự làm |  |  | simple
5.1.4.1.7 | 4 | Code Lớp KetQuaKhamCSLDAL | Tự làm |  |  | medium
5.1.4.1.8 | 4 | Code Lớp ThuocDAL | Tự làm |  |  | simple
5.1.4.1.9 | 4 | Code Lớp NhapThuocVatTyYTeKhoDAL | Tự làm |  |  | simple
5.1.4.1.10 | 4 | Code Lớp XuatThuocVatTyYTeKhoDAL | Tự làm |  |  | simple
5.1.4.1.11 | 4 | Code Lớp LichPhauThuatDAL | Tự làm |  |  | simple
5.1.4.1.12 | 4 | Code Lớp NhapThuocVatTyYTePhauThuatDAL | Tự làm |  |  | simple
5.1.4.1.13 | 4 | Code Lớp XuatThuocVatTyYTePhauThuatDAL | Tự làm |  |  | simple
5.1.4.1.14 | 4 | Code Lớp NhapThuocTuKhoPPhauThuatDAL | Tự làm |  |  | simple
5.1.4.1.15 | 4 | Code Lớp HoaDonDAL | Tự làm |  |  | simple
5.1.4.1.16 | 4 | Code Lớp LichHenDAL | Tự làm |  |  | simple
5.1.4.1.17 | 4 | Code Lớp ThuocVatTuYTePhongKhamDAL | Tự làm |  |  | simple
5.1.4.1.18 | 4 | Code Lớp VienPhiDAL | Tự làm |  |  | simple
5.1.5 | 3 | Code class QLBV.Business… | Tự làm |  |  | simple | 1
5.1.5.1 | 4 | Code Lớp NguoiDungBLL | Tự làm |  |  | simple
5.1.5.2 | 4 | Code Lớp BenhNhanBLL | Tự làm |  |  | simple
5.1.5.3 | 4 | Code Lớp BaoHiemYTeBLL | Tự làm |  |  | simple
5.1.5.4 | 4 | Code Lớp HoSoBenhAnBLL | Tự làm |  |  | simple
5.1.5.5 | 4 | Code Lớp DonThuocBLL | Tự làm |  |  | simple
5.1.5.6 | 4 | Code Lớp KetQuaKhamCSLBLL | Tự làm |  |  | simple
5.1.5.7 | 4 | Code Lớp ThuocBLL | Tự làm |  |  | simple
5.1.5.8 | 4 | Code Lớp NhapThuocVatTyYTeKhoBLL | Tự làm |  |  | simple
5.1.5.9 | 4 | Code Lớp XuatThuocVatTyYTeKhoBLL | Tự làm |  |  | simple
5.1.5.10 | 4 | Code Lớp LichPhauThuatBLL | Tự làm |  |  | simple
5.1.5.11 | 4 | Code Lớp NhapThuocVatTyYTePhauThuatBLL | Tự làm |  |  | simple
5.1.5.12 | 4 | Code Lớp XuatThuocVatTyYTePhauThuatBLL | Tự làm |  |  | simple
5.1.5.13 | 4 | Code Lớp NhapThuocTuKhoPPhauThuatBLL | Tự làm |  |  | simple
5.1.5.14 | 4 | Code Lớp HoaDonBLL | Tự làm |  |  | simple
5.1.5.15 | 4 | Code Lớp LichHenBLL | Tự làm |  |  | simple
5.1.5.16 | 4 | Code Lớp ThuocVatTuYTePhongKhamBLL | Tự làm |  |  | simple
5.1.5.17 | 4 | Code Lớp VienPhiBLL | Tự làm |  |  | simple
5.2 | 2 | Kiểm thử | Tự làm |  |  | simple | 6
5.2.1 | 3 | Module đăng nhập hệ thống | Tự làm |  |  | simple
5.2.2 | 3 | Module Quản lý khoa dược | Tự làm |  |  | simple
5.2.3 | 3 | Module quản lý thuốc Tây y | Tự làm |  |  | simple
5.2.4 | 3 | Module quản lý thuốc Đông y | Tự làm |  |  | simple
5.2.5 | 3 | Module quản lý Khoa phẫu thuật | Tự làm |  |  | simple
5.2.6 | 3 | Module Cập nhật hồ sơ | Tự làm |  |  | simple
5.2.7 | 3 | Module quản lý vật tư y tế | Tự làm |  |  | simple
5.2.8 | 3 | Module yêu cầu nhập thuốc từ kho(Phẫu thuật) | Tự làm |  |  | simple
5.2.9 | 3 | Module quản lý KH tổng hợp | Tự làm |  |  | simple
5.2.10 | 3 | Module quản lý Bệnh nhân | Tự làm |  |  | simple
5.2.11 | 3 | Module thống kê báo cáo | Tự làm |  |  | simple
5.2.12 | 3 | Module thống kê ngày điều trị | Tự làm |  |  | simple
5.2.13 | 3 | Module thống kê bệnh nhân các khoa | Tự làm |  |  | simple
5.2.14 | 3 | Module quản lý hồ sơ bệnh án | Tự làm |  |  | simple
5.2.15 | 3 | Module quản lý kế toán tổng hợp | Tự làm |  |  | simple
5.2.16 | 3 | Module quản lý thu trả viện phí | Tự làm |  |  | simple
5.2.17 | 3 | Module lập hóa đơn | Tự làm |  |  | simple
5.2.18 | 3 | Module quản lý khám CLS | Tự làm |  |  | simple
5.2.19 | 3 | Module cập nhật kết quả CLS | Tự làm |  |  | simple
5.2.20 | 3 | Module quản lý khám bệnh | Tự làm |  |  | simple
5.2.21 | 3 | Module quản lý lịch hẹn | Tự làm |  |  | simple
5.2.22 | 3 | Module quản lý thuốc vật tư phòng khám | Tự làm |  |  | simple
5.2.23 | 3 | Module kê đơn | Tự làm |  |  | simple
5.2.24 | 3 | Module quản lý tiếp nhận bệnh nhân | Tự làm |  |  | simple
5.2.25 | 3 | Module thêm bệnh nhân | Tự làm |  |  | simple
6 | 1 | Tích hợp hệ thống | Tự làm |  | 10.42% | Complex | 10
6.1 | 2 | Tích hợp hệ thống | Tự làm |  |  | Complex
6.2 | 2 | Test tích hợp hệ thống | Tự làm |  |  | medium
7 | 1 | Xây dựng tài liệu | Tự làm |  | 4.167% | simple | 4
7.1 | 2 | Tài liệu mô tả sản phẩm | Tự làm |  |  | simple
7.2 | 2 | Xây dựng phương án triển khai, tài liệu hướng dẫn triển khai | Tự làm |  |  | simple
7.3 | 2 | Xây dựng tài liệu đào tạo | Tự làm |  |  | simple
7.4 | 2 | Xây dựng các tài liệu quảng bá sản phẩm khác | Tự làm |  |  | simple
8 | 1 | Triển khai | Tự làm |  | 5.208% | medium | 5
8.1 | 2 | Triển khai cài đặt hệ thống | Tự làm |  |  | medium
8.2 | 2 | Chuyển đổi dữ liệu | Tự làm |  |  | medium
8.3 | 2 | Cấu hình hệ thống | Tự làm |  |  | medium
8.4 | 2 | Đào tạo | Tự làm |  |  | simple
8.5 | 2 | Chạy thử nghiệm | Tự làm |  |  | simple
9 | 1 | Hỗ trợ | Tự làm |  | 46.88% | simple | 45
9.1 | 2 | Hỗ trợ trong thời gian bảo hành | Tự làm |  |  | simple
9.2 | 2 | Hỗ trợ sau bảo hành | Tự làm |  |  | simple
|  |  |  | Tổng: | 100% |  | 96